## график
время
1
приказ о начале работ
2007-01-13 |  | 2007-01-13
| 1 | 1 | 1 |  | сколько событий до - контр. Цифра
| составл. Проекта дог. | составление сметы | составление методики |  | название работы, завершаемой здесь
2007-01-14 | 2007-01-14 | 2007-01-14 | 2007-01-17 |  | дата завершения
| 1 | 1 | 4 |  | продолжительность
2007-01-17 |  |  | 2007-01-17 |  | критич - путь
3
согласование с Заказчиком и подписание договора
2007-01-18
1
2007-01-18 |  | 2007-01-18
|  | 4 | 7 | 4
|  | планирование выборки | набор и обуч. кадров | схема обработки
2007-01-19 |  | 2007-01-19 | 2007-01-21 | 2007-01-20
2007-01-20 |  | 1 | 3 | 2
2007-01-21 |  |  | 2007-01-21
|  | 5 | 11 | 15
|  | установл. договоренностей с респондентами | пилотажное обследов. | обработка пилотажа
2007-01-22 |  | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 2007-01-24
2007-01-23 |  | 3 | 2 | 1
2007-01-24 |  |  | 2007-01-23 | 2007-01-24
26
доработка методики
2007-01-26
2
2007-01-26 |  |  | 2007-01-26
Formulas:
составл. Проекта дог. = D4+[составл. Проекта дог., row below]
составление сметы = D4+[составление сметы, row below]
составление сметы = F8+[составление сметы, row below]
составление методики = D4+[составление методики, row below]
составление методики = D4+[составление методики, row above]
схема обработки = D14+[схема обработки, row below]
схема обработки = [составление методики]+[схема обработки, row below]