## Лист1
Уточняющие вопросы: | Возможные варианты ответов:
вопр1 | отв1-1
отв2-1
отв3-1
вопр2 | отв1-2
отв2-2
отв3-2
вопр3 | отв1-3
отв2-3
отв3-3
вопр4 | отв1-4
отв2-4
отв3-4
при отв №№
социолог-интерпрет1
социолог-интерпрет2

## лист2-график
время
1
приказ о начале работ
2007-01-13 |  | 2007-01-13
| 1 | 1 | 1 |  | сколько событий до - контр. Цифра
| составл. Проекта дог. | составление сметы | составление методики |  | название работы, завершаемой здесь
2007-01-14 | 2007-01-14 | 2007-01-14 | 2007-01-17 |  | дата завершения
| 1 | 1 | 4 |  | продолжительность
2007-01-17 |  |  | 2007-01-17 |  | критич - путь
3
согласование с Заказчиком и подписание договора
2007-01-18
1
2007-01-18 |  | 2007-01-18
|  | 4 | 7 | 4
|  | планирование выборки | набор и обуч. кадров | схема обработки
2007-01-19 |  | 2007-01-19 | 2007-01-21 | 2007-01-20
2007-01-20 |  | 1 | 3 | 2
2007-01-21 |  |  | 2007-01-21
|  | 5 | 11 | 15
|  | установл. договоренностей с респондентами | пилотажное обследов. | обработка пилотажа
2007-01-22 |  | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 2007-01-24
2007-01-23 |  | 3 | 2 | 1
2007-01-24 |  |  | 2007-01-23 | 2007-01-24
26
доработка методики
2007-01-26
2
2007-01-26 |  |  | 2007-01-26
Formulas:
составл. Проекта дог. = D4+[составл. Проекта дог., row below]
составление сметы = D4+[составление сметы, row below]
составление сметы = F8+[составление сметы, row below]
составление методики = D4+[составление методики, row below]
составление методики = D4+[составление методики, row above]
схема обработки = D14+[схема обработки, row below]
схема обработки = [составление методики]+[схема обработки, row below]

## лист3 - смета
Ваше название здесь и по всем видам деятельности |  | 2007-01-25 |  |  | 30136.9863
НИЖЕ |  | в руб. |  | срок, | 40740.7407
| Кол-во | Ед-цена | срок | дней | Руб-цена
курс € | 36.5
курс $ | 27 |  |  |  | 1100000
Консультации+экспертные интервью | 1 | 50000 |  |  | 50000 | 350000
Координатор проекта | 0 | 15000 |  |  | 0 | 45000
методики опросов общих | 1 | 25000 |  |  | 25000 | 20000
методики опросов специальных uhegg | 20 | 5000 |  |  | 100000
покупка стат-информ | 0 | 300000 |  |  | 0
анализ стат информации | 0 | 120000 |  |  | 0 | 110000
составление баз СМП для опроса | 2000 | 25 |  |  | 50000 | 280000
ведение баз обследованных панели | 0 | 20000 | 5 |  | 0 | 60000
опрос населения | 0 | 60 |  |  | 0 | 90000
опрос предпринимателей по общей методике | 500 | 400 | 1 |  | 200000 | 625000
опрос предпринимателей по целевым методикам | 0 | 500 |  |  | 0
Ввод населения | 0 | 15 |  |  | 0 | 22500
Ввод предпринимателей | 500 | 25 |  |  | 12500 | 57500
Мл. Бригадиры, вкл. контроль | 1 | 60000 | 0 |  | 60000 | 140000
Подготовка кадров к работе с предпр | 0 | 250 |  |  | 0 | 10000
Ст. Бригадир | 0 | 50000 |  |  | 0 | 100000
Расчет таблиц | 1 | 70000 | 5 |  | 70000 | 60000
Анализ информации и написание отчетов | 1 | 90000 | 5 |  | 90000 | 280000
Оформление отчетов | 5 | 7000 |  |  | 35000
итого зарплата |  | итого, дней |  | 0 | 692500 | 1900000
ЕСН | 26% |  |  |  | 180050 | 494000
итого фонд оплаты труда |  |  |  |  | 872550
Накладные расходы, вкл. Налоги + стат |  |  |  |  | 97450
размнож+оформл+интернет | 1 | 12000 | 1 | 1 | 10000
|  |  | 17 |  | 980000
ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 120000