## социол.интерпрет.
Тема: ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ КАК СРЕДСТВО СОКРАЩЕНИЯ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Заказчик: ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА
Уточняющие вопросы: | Возможные варианты ответов:
вопр1 КОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ? | отв1-1 ТЕХ, КОМУ ОРГАН ВЛАСТИ РЕГИОНА ОБЯЗАН ПО ЗАКОНУ ОКАЗАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ПОМОЩЬ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
отв2-1 ТЕХ, КТО НЕДОВОЛЕН СВОИМ ЖИЛЬЕМ И ПРОЯВЛЯЕТ АКТИВНОСТЬ В ЕГО УЛУЧШЕНИИ (РАСШИРЕНИИ ПО РАЗМЕРУ И / ИЛИ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА)
отв3-1
вопр2 ДЛЯ КАКОГО РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ? | отв1-2 ВОЗМОЖНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДИ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
отв2-2 ВОЗМОЖНЫЙ СПРОС НА ДЕНЬГИ БЮДЖЕТА, ЕСЛИ БЮДЖЕТ БУДЕТ ДАВАТЬ БЕСПРОЦЕНТНУЮ ССУДУ НА 30% ЦЕНЫ ЖИЛЬЯ, ПРИОБРЕТАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕКИ
отв3-2 НА КАКИЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЯТЬ ПРОПАГАНДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ
вопр3 КАКОЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ? | отв1-3 ОДИН ГОД С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
отв2-3 ТРИ МЕСЯЦА ДО ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЭТОГО ГОДА
отв3-3
вопр4 ДОСТУП К КАКИМ ДАННЫМ О СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ РЕГИОНА ВОЗМОЖЕН? | отв1-4 ДАННЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ (ЧИСЛЕННОСТЬ СТОЯЩИХ НА ОЧЕРЕДИ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ, СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СЕМЬИ)
отв2-4 МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ "ДЕЛА", СОДЕРЖАЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБОСНОВАНИЯ ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ (ХАРАКТЕРИСТКА ИМЕЮЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ, СОСТАВ СЕМЬИ И Т.П.)
отв3-4 МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО АДРЕСНЫЕ СПИСКИ ОЧЕРЕДНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ
при отв №№
социолог-интерпрет1 ПРОБЛЕМА ОБУСЛОВЛЕНА ТЕМ, ЧТО ПО КРИТЕРИЯМ ПРЕЖНЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ОДНУ КАТЕГОРИЮ УЧЕТА ВЛАСТЯМИ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛЬЯ ПОПАДАЮТ СЕМЬИ /ГРАЖДАНЕ/ ИЗ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТРАТ, С СИЛЬНО РАЗЛИЧАЮЩИМИСЯ СТАТУСАМИ И ВЫТЕКАЮЩИМИ ИЗ НИХ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. НЕОБХОДИМО СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ВТОРЫХ |  | 1-1, 1-2,
2-2, 1-3
социолог-интерпрет2 СИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ КАЧЕСТВЕЕННОЕ РАЗЛИЧИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НОРМАЛЬНОМ ЖИЛЬЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРАТЕГИЙ ДЕЙСТВИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЖЕЛАЕМЫХ НОРМ. НЕОБХОДИМО КАЧЕСТВЕННОЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОГО МОЖНО ПРОСЧИТАТЬ УКРУПНЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О ПРИМЕРНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ СООТ. СОЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ |  | 2-1, 3-2
2 -3, 1 -4
3-4
При отсутствии других ограничений-обстоятельств принятия решения применяем "орел-решка" - Заказчик назвал "2-1,3-2,2-3,1-4,3-4"
По сути определяющим стал ответ на вопрос о сроках возможной работы - краткий срок не позволяет делать большие сборы данных,
необходимые для получения количественных оценок по другому варианту.

## смета-УКРУПН
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ | [5 empty] | 20289.8551 | при необх. расчета в валютах
Заказчик - Жилищный комитет правительства региона | [5 empty] | 26923.0769
|  |  |  | 2007-03-25 | срок |  | минимум для ведения переговоров или выбора при назначении конкурсного предложения
При необходимости пересчета в валютах |  |  | курс € | 34.5 |  | Руб-цена
|  |  | курс $ | 26 |  | 700000
Укрупненные виды деятельности | единица | Кол-во | человек | Ед-цена |  | Затраты
|  |  |  | в руб. |  |  | Примечания
Координация проекта, общее руководство им | мес | 3 | 1 | 15000 |  | 45000
Разработка графика и плана работы коллектива | чел/дн | 6 | 2 | 1500 |  | 9000
Разработка плана и методик сбора данных | шт | 3 | 3 | 25000 |  | 75000
Приобретение готовой информации (госстат) | чел/дн | 2 | 1 | 500 |  | 1000
Вторичный анализ информации | чел/дн | 10 | 2 | 1500 |  | 15000
Составление выборки (списка объектов) для опроса | объектов | 300 | 2 | 75 |  | 22500
Супервайзер полевой работы | мес | 2 | 1 | 15000 |  | 30000
Обучение кадров для проведения полевых сборов данных | чел/дн | 8 | 5 | 1000 |  | 8000
Проведение интервью для качественной типологизации | шт | 60 | 4 | 700 |  | 42000
Обработка интервью для качественной типологизации | шт | 60 | 4 | 1000 | 5 | 60000
Анализ информации и написание отчетов | чел/дн | 25 | 4 | 1500 | 5 | 37500
Оформление отчетов | чел/дн | 6 | 2 | 1000 |  | 6000
итого зарплата | [5 empty] | 351000 | Исполнители получат на 13% меньше - подоходн.
ЕСН |  |  | 26% |  |  | 91260
итого фонд оплаты труда с начислениями | [5 empty] | 442260
Готовая информация (госстат) | издание | 2 |  | 1200 |  | 2400
размнож+оформл+интернет |  | 1 |  | 12000 | 1 | 12000
Накладные расходы, вкл. иные налоги | [5 empty] | 55000 | Зависит от доли этого заказа в объеме фирмы
ВСЕГО ЗАТРАТЫ |  |  |  |  | 11 | 511660
ВОЗМОЖНАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 188340
Все, что курсивом - только пример!
В работах названия - у каждого свои!
Пояснительная записка
Цена интервью усредненная: интервью клиента агенства по недвижимости будет дешевле (можно сделать 3 интервью за один приход), а экспертное интервью менеджера по кредитам в банке - дороже
Статистическая информация - скорее всего, данные переписи по численности семей в разных типах жилья; при заказе специальной обработки данных - затраты больше на 2 порядка

## график работ
время
1
приказ о начале работ
2007-03-13 |  | 2007-03-13
| 1 | 1 | 1 |  | сколько событий до - контр. Цифра
| составл. Проекта дог. | составление сметы | составление методик |  | название работы, завершаемой здесь
2007-03-18 | 2007-03-14 | 2007-03-18 | 2007-03-17 |  | дата завершения
| 1 | 1 | 4 |  | продолжительность
2007-03-18 |  | 2007-03-18 | 2007-03-17 |  | критич - путь
3
согласование с Заказчиком и подписание договора
2007-03-19
1
2007-03-19 |  | 2007-03-19
| 4 | 7 | 4
| планирование выборки | набор и обуч. кадров | схема обработки
2007-03-20 | 2007-03-20 | 2007-03-22 | 2007-03-21 | даты завершения действий с резервами времени
2007-03-21 | 1 | 3 | 2
2007-03-22 |  | 2007-03-22
|  | 5 | 11 | 15
|  | установл. договоренностей с респондентами | пилотажное обследов. | обработка пилотажа
2007-03-23 |  | 2007-03-23 | 2007-03-24 | 2007-03-25
2007-03-24 |  | 3 | 2 | 1
2007-03-25 |  |  | 2007-03-24 | 2007-03-25
26
доработка методики
2007-03-27
2
2007-03-27 |  |  | 2007-03-27
График желательно иметь более детальным, чем укрупненные перечни работ. Варианты могут отличаться хотя бы одним пунктом, например, сокращением обучения кадров до 2х дней при увеличении времени составления схем обработки до 3х дней за счет перераспределения людей
Варианты - пояснения по каким пунктам возможны изменения, при каких условиях и как изменится крит. путь
Formulas:
составл. Проекта дог. = D4+[составл. Проекта дог., row below]
составление сметы = [составление методик]+[составление сметы, row below]
составление сметы = D8+[составление сметы, row below]
составление методик = D4+[составление методик, row below]
составление методик = D4+[составление методик, row above]

## обоснов.методов сбора
Число строк описания методов может быть разным!
Названия возможных методов сбора данных | Особенности, которые для данного исследования являются преимуществами | Особенности, которые для данного исследования являются недостатками | Примечание
Для выполнения стадии /задачи/ - "______"
метод1
метод2
метод3
Для выполнения стадии /задачи/ - "______"
метод1
метод2
метод3

## обоснов.выборки
Число строк описания методов может быть разным!
Названия возможных методов проведения выборки | Особенности, которые для данного исследования являются преимуществами | Особенности, которые для данного исследования являются недостатками | Примечание
Для выполнения стадии /задачи/ - "______"
метод1
метод2
метод3
Для выполнения стадии /задачи/ - "______"
метод1
метод2
метод3